## FR
Tâche du projet | Date | Durée de la tâche suggérée
Finaliser les questions et les catégories du projet | *Finalisée généralement entre 3 à 4 semaines avant le lancement du projet | *Entre 2 à 5 heures généralement
Finaliser le contenu des e-mails du projet | *Finalisée généralement entre 3 à 4 semaines avant le lancement du projet | *Entre 1 à 2 heure(s) généralement
Construire votre projet sur l’engagement dans Qualtrics | *Finalisée généralement 2 semaines avant le lancement du projet | *Entre 1 à 2 heure(s) généralement
Créer vos e-mails dans Qualtrics | *Finalisée généralement 2 semaines avant le lancement du projet | *Moins d’une heure généralement
Créer et importer votre fichier de la liste des participants ou de la hiérarchie | *Finalisée généralement 1 à 2 semaine(s) avant le lancement du projet | *Peut prendre jusqu’à 5 à 8 heures
Test de délivrabilité : envoyer les invitations de test | *Finalisée généralement 1 semaine avant le lancement du projet | *Moins d’une heure généralement
Contrôle qualité de votre projet, de vos messages et de votre hiérarchie | *Doit être fait 1 à 2 semaine(s) avant le lancement | *Moins d’une heure généralement
Invitations au projet envoyées | Date de lancement du projet
Rappel du projet envoyé | *La plupart des clients envoient 2 à 3 rappels pendant la collecte
Tableau de bord élaboré | *Démarré, en général, immédiatement après le lancement du projet | *Entre 2 à 3 heures généralement
Projet fermé | *La plupart des clients clôturent les enquêtes 2 semaines après le lancement du projet
Tableaux de bord publiés ou partagés | *La plupart des clients partagent les tableaux de bord peu de temps après la fermeture du projet, généralement dans un délai de 2 semaines